**Администрация сельского поселения Пушной**

**Кольского района Мурманской области**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 10.01.2022 г. н.п. Пушной № 1**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 26.12.2017 № 90 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» (с изменениями от 04.07.2018 № 41), Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области

***п о с т а н о в л я е т***:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие муниципального управления на 2022 - 2024 годы».

2. Считать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области:

- от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы»;

- от 21.06.2021 года № 34 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы»;

- от 02.08.2021 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» (с изменениями от 21.06.2021 года № 34);

- от 18.10.2021 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» (с изменениями от 21.06.2021 года № 34, от 02.08.2021 года № 44);

- от 21.12.2021 года № 87 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» (с изменениями от 21.06.2021 года № 34, от 02.08.2021 года № 44, от 18.10.2021 № 54);

- от 27.12.2021 года № 94 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» (с изменениями от 21.06.2021 года № 34, от 02.08.2021 года № 44, от 18.10.2021 № 54, от 21.12.2021 № 87).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://mopushnoy51.ru>

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области В.В.Исаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

от 10.01.2022 г. № 1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2022 - 2024 ГОДЫ»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления на 2022-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2022-2024 годы» *(далее – Программа)* |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, Закон Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" и Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» |
| Разработчик Программы: | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| Исполнители  Программы: | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области *(далее – Администрация сп Пушной)*, муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» *(далее – Управление деятельностью сп Пушной)* |
| Цели Программы | 1. Обеспечение деятельности администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области по выполнению муниципальных функций и главы сельского поселения Пушной по выполнению государственных полномочий.  2. Обеспечение деятельности и функций муниципальных казенных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечить деятельность администрации, главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.  2. Обеспечить деятельность муниципальных казенных учреждений.  3. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.  4. Создание условий для профессионального развития и подготовки работников администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1. Доля освоенных средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области и областного бюджета.  2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.  3. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов.  4. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы.  5. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и функций администрации, главы сельского поселения Пушной и государственных полномочий» *(далее – Подпрограмма 1)* |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и функций муниципальных казенных учреждений» *(далее – Подпрограмма 2)* |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе:  **- 4 647,1 тыс. рублей**,в том числе по источникам финансирования:   * за счет средств областного бюджета *(далее – областной бюджет)* – 1 034,9 тыс.рублей, из них:   в 2022 г. – 334,2 тыс. рублей;  в 2023 г. – 344,7 тыс. рублей;  в 2024 г. – 356,0 тыс. рублей;   * за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области *(далее – бюджет МО сп Пушной)* – 3 612,2 тыс.рублей, из них:   в 2022 г. – 1 404,5 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 278,2 тыс. рублей;  в 2024 г. –  929,5 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | 1. Обеспечение деятельности администрации, главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.  2. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.  3. Освоение средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области и областного бюджета в полном объеме.  4. Утверждение необходимых муниципальных правовых актов.  5. Снижение выявлений прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. |

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Обеспечение деятельности и функций администрации,**

**главы сельского поселения Пушной и государственных полномочий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 1 | "Развитие муниципального управления на 2022-2024 годы» |
| Цель Подпрограммы 1 | Обеспечение деятельности и функций администрации, главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
| Задачи Подпрограммы 1 | Обеспечить деятельность администрации, главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1 (с указанием значений по годам) | 1. Доля освоенных средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной и областного бюджета.  2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.  3. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов.  4. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы.  5. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 | Основное мероприятие 1. Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.  Основное мероприятие 2. Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.  Основное мероприятие 3. Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.  Основное мероприятие 4. Организация осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения Пушной.  Основное мероприятие 5. Формирование электронного Правительства. |
| Заказчики Подпрограммы 1 | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1 | 2022-2024 г. |
| Финансовое обеспечение  Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования по Подпрограмме 1:  **- 4 294,1 тыс. рублей**,в том числе по источникам финансирования:   * за счет средств областного бюджета *(далее – областной бюджет)* – 1 034,9 тыс.рублей, из них:   в 2022 г. – 334,2 тыс. рублей;  в 2023 г. – 344,7 тыс. рублей;  в 2024 г. – 356,0 тыс. рублей;   * за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области *(далее – бюджет МО сп Пушной)* – 3 259,2 тыс.рублей, из них:   в 2022 г. – 1 251,5 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 178,2 тыс. рублей;  в 2024 г. –  829,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы 1 | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации, главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области |

**1. Характеристика проблемы, решение которой**

**осуществляется путем реализации Подпрограммы 1**

Настоящая Подпрограмма 1 составлена в целях обеспечения деятельности администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Целевые показатели (индикаторы)** | **Ед.  изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | |
| **Отчетный год** | **Текущий год** | **Годы реализации Подпрограммы** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Доля освоенных средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области и областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество утвержденных муниципальных правовых актов | шт. | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 |
| 3 | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | % | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники  финансирования** | **Объемы финансирования,**  **(тыс. руб.)** | | | |
| **всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности главы сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области | Администрация сп Пушной, Управление деятельностью сп Пушной | ежегодно | Бюджет МО сп Пушной | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области | ежегодно | Бюджет МО сп Пушной | 1 804,7 | 800,0 | 676,7 | 328,0 |
| 3 | Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | ежегодно | Областной  бюджет | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Организация осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения Пушной | ежегодно | Областной  бюджет | 935,3 | 301,0 | 311,5 | 322,8 |
| 5 | Формирование электронного Правительства | ежегодно | Областной  бюджет | 87,6 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Бюджет МО сп Пушной | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | |  | **4 294,1** | **1 585,7** | **1 522,9** | **1 185,5** |
|  | *в том числе по источникам финансирования:* | | | *- за счет бюджета МО сп Пушной* | *3 259,2* | *1 251,5* | *1 178,2* | *829,5* |
| *- за счет*  *областного*  *бюджета* | *1 034,9* | *334,2* | *344,7* | *356,0* |

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Всего**  **за 2022 - 2024 гг.** | **в том числе** | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Бюджет муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области | 3 259,2 | 1 251,5 | 1 178,2 | 829,5 |
| Областной бюджет | 1 034,9 | 334,2 | 344,7 | 356,0 |
| **ИТОГО** | **4 294,1** | **1 585,7** | **1 522,9** | **1 185,5** |

**5. Механизм реализации Подпрограммы 1**

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Подпрограммы 1 осуществляет администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации подпрограммы.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Обеспечение деятельности и функций муниципальных казенных учреждений»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 2 | "Развитие муниципального управления на 2022-2024 годы» |
| Цель Подпрограммы 2 | Обеспечение деятельности и функций муниципальных казенных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечить деятельность муниципальных казенных учреждений |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2 (с указанием значений по годам) | 1. Доля освоенных средств бюджета по отношению к запланированным. |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 | Основное мероприятие 1. Осуществление функций, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» |
| Заказчики Подпрограммы 2 | Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2 | 2022-2024 г. |
| Финансовое обеспечение  Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования по Подпрограмме 2:  **- 353,0 тыс. рублей**,в том числе по источникам финансирования:   * за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области *(далее – бюджет МО сп Пушной)* – 353,0 тыс.рублей, из них:   в 2022 г. – 153,0 тыс. рублей;  в 2023 г. – 100,0 тыс. рублей;  в 2024 г. – 100,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы 2 | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных казенных учреждений |

**1. Характеристика проблемы, решение которой**

**осуществляется путем реализации Подпрограммы 2**

Настоящая Подпрограмма 2 составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2, степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Целевые показатели (индикаторы)** | **Ед.  изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | |
| **Отчетный год** | **Текущий год** | **Годы реализации Подпрограммы** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Доля освоенных средств бюджета по отношению к запланированным | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источники  финансирования** | **Объемы финансирования,**  **(тыс. руб.)** | | | |
| **всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | Осуществление функций, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» | Управление деятельностью сп Пушной | ежегодно | Бюджет МО сп Пушной | 353,0 | 153,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | |  | **353,0** | **153,0** | **100,0** | **100,0** |
|  | *в том числе по источникам финансирования:* | | | *- за счет бюджета МО сп Пушной* | *353,0* | *153,0* | *100,0* | *100,0* |

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Всего**  **за 2022 - 2024 гг.** | **в том числе** | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Бюджет муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области | 353,0 | 153,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **353,0** | **153,0** | **100,0** | **100,0** |

**5. Механизм реализации Подпрограммы 2**

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Подпрограммы 2 осуществляет администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации подпрограммы.